
中国共产党玉溪市委员会党史研究室2026年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

玉溪市史志书籍编纂印刷出版项目经费

立项依据

国家层面：《地方志工作条例》（国务院令第467号）第四条明确“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算”；全国地方志工作规划提出“各级政府要将地方志工作经费足额纳入年度财政预算，保障编纂、出版、资料征集等工作需要”。《党史学习教育工作条例》第二十五条规定：“党史和文献部门应当发挥党的历史和理论研究专门机构作用，制定党史和文献工作规划，组织开展党史研究、党史著作编写、党史宣传教育、党史资料征集等工作。”第二十九条规定：“党史学习教育工作经费列入本级预算。”本项目中，《玉溪年鉴》属“地方综合年鉴”，《玉溪历史大事记（1950年以前）》《玉溪历史人物传记选编》属系统记述区域发展的专题史书，完全符合《地方志工作条例》《党史学习教育工作》等法律法规的规定，经费纳入财政预算有明确法律依据。

省级层面：《云南省地方志工作条例》（2024年施行）明确“县级以上人民政府应当将地方志工作经费列入本级财政预算，保证按时足额拨付”，要求政府“组织和推动地方志资源开发利用”，本项目编印的三本书籍是资源开发利用核心载体，经费保障符合省级法规要求；条例第四条进一步细化“将地方志工作经费列入本级财政预算，保证按时足额拨付”，并明确“向参与编纂的专家、学者支付资料费、撰稿费等工作报酬”，直接为预算中人员劳务等费用提供政策依据。
项目实施单位

中国共产党玉溪市委员会党史研究室。
项目基本概况

编印史志资料是践行时代使命、传承文化的必然要求。习近平总书记倡导中华优秀传统文化要创造性转化和创新性发展。地方史志书籍作为地域文脉核心载体，意义重大。近年来，市委、市政府高度重视文化强市建设。2025年1月，市政府工作报告提出：“加强文化遗产保护传承。抓好第四次全国文物普查工作，开展地方文献收集。”但目前我市地方文献收集整理还存在不小差距，如对玉溪历史人物、玉溪历史大事的挖掘整理不够全面系统，与市委、市政府“文化强市”的发展思路不匹配，亟需开展史志资料整理出版填补空白。编印史志资料也是满足现实需求、实现资政育人双重驱动的关键举措。《玉溪历史大事记（1950年以前）》《玉溪历史人物传记选编》需作为普及载体，向群众尤其是青少年传播本土历史文化，增强文化自信与认同感。此外，编纂出版《玉溪年鉴》是《地方志工作条例》《云南省地方志工作条例》明确赋予地方志工作机构的法定职责，是充分发挥史志工作存史、资政、育人作用的重要举措。
项目实施内容

完成3部著作公开出版，具体为《玉溪年鉴2026》（90万字）、《玉溪历史大事记（1950年以前）》（10万字）、《玉溪历史人物传记选编》（10万字）。《玉溪年鉴2026》，编写出版经费120,000.00元，印刷1000册。其中包含公开出版费用50,000.00元、印刷费用70,000.00元；《玉溪历史大事记（1950年以前）》，编写出版经费90,000.00元，印刷1000册，其中包含公开出版费用40,000.00元、印刷费用50,000.00元；《玉溪历史人物传记选编》，编写出版经费90,000.00元，印刷1000册。其中包含公开出版费用40,000.00元、印刷费用50,000.00元。
资金安排情况

本项目2026年度预算资金300,000.00元，全部为市级财政资金，项目执行不会对财政保障形成倒逼机制，未超出财政可承受能力。

项目实施计划

项目周期为 2026 年1月—2026 年12月。2026 年1月—4月为组织准备阶段，4月底完成资料收集整理，5月—7月为编写阶段，7月底形成初稿； 8月—10月为审校阶段，10月底完成三审三校；11月—12月为送审出版阶段，12月底前完成出版印刷。
项目实施成效

（一）经济效益分析

该项目的实施，能够进一步推动《玉溪年鉴2026》《玉溪历史大事记（1950年以前）》《玉溪历史人物传记选编》的编纂工作，政府与决策部门，可依托著作把握经济发展规律、支撑政策制定、预判项目风险，辅助“两壮两新”战略实施；企业与投资者，本土企业能追溯行业脉络、研判市场，外来投资者可了解产业基础与营商环境、增强信心。
（二）社会效益分析

三本著作以权威文本固化关键时期产业、年度发展、事件、人物信息，避免史料湮灭，后续可续编形成“历史+当代”史料链，长期提供参考。其中，年鉴数据体系持续支撑决策，助力烟草升级与新兴产业培育；教育科研领域，人物、大事记著作可长期融入教学，解决青少年认知薄弱问题，且史料学术价值不衰减；企业发展方面，本土企业可长期借史料优化战略，外来投资者可持续了解玉溪、增强信心；文化层面，民众可深化认同，文化从业者可挖掘素材，为铸牢中华民族共同体意识提供长期载体。



